## Sayfa1
Harcama Birimi:
(EK:7) RİSK KAYIT FORMU
Sıra No | Faaliyet ve Süreç Tanımı | Risklerin Belirlenmesi (Tespit Edilmesi) | [6 empty] | Risklerin Değerlendirilmesi | [9 empty] | Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi |  |  |  |  | Risklerin İzlenmesi
| Faaliyet ve SüreçTanımı | Risk No. | Risk Güncellik Durumu | Risk Alanı | Risk Evreni-Kategorisi | Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde) | Alt Kök Nedenler | Belirleme Tarihi | Doğal Risk Olasılık | Doğal Risk Etki | Doğal Risk Puanı (OTOMATİK HESAPLIYOR) | Doğal Risk Seviyesi (OTOMATİK HESAPLIYOR) | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı (OTOMATİK HESAPLIYOR) | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte? | Artık Risk Puanı (OTOMATİK HESAPLIYOR) | Artık Risk Seviyesi (Sonuç) (OTOMATİK HESAPLIYOR) | Riske Yönelik Alınacak Karar | İlave Risk Yönetim Faaliyeti (Eylemi) | Faaliyet Sorumluları | Faaliyet Başlangış Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi | Doğal Risk Seviyesi Değişti mi? | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi? | Artık Risk Seviyesi Değişti mi? | Değişim Nedenleri | Yeni Doğal Risk Seviyesi | Yeni Artık Seviyesi | Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?
1 | Banka Hesaplarının Takibi | STR-1 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Banka hesaplarının ve hesap hareketlerinin düzenli takip edilememesi nedeniyle banka bakiyelerinin ve finansal durumun zamanında ve doğru şekilde izlenememesi, ödeme ve tahsilat işlemlerinde aksama yaşanması. | 1.Bankacılık sistemlerinde teknik sorunlar yaşanması. 2.İnternet ve iletişim altyapısından kaynaklanan sorunlar yaşanması. 3.Hesap hareketlerinin zamanında kontrol edilmemesi. 4.Banka hesap hareketlerinin muhasebe kayıtlarına hatalı veya eksik aktarılması. | 2026 | 2 | 1.6667 | 3.3333 | DÜŞÜK | Banka ve hesap hareketleri günlük olarak takip edilmekte ve muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilmektedir. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.33333 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Gün sonunda banka hesapları ile mizan kontrolünün yapılması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
2 | Kişi Borçlarının Takibi | STR-2 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Kişi borçlarının zamanında ve düzenli takip edilememesi nedeniyle borçların zamanaşımına uğraması ve tahsilat sürecinin olumsuz etkilenmesi. | 1.Kişi borçlarının zamanında takip edilmemesi nedeniyle zamanaşımı süresinin dolması. 2.Borçlulara ilişkin tebligat adreslerinin güncel olmaması veya tebligat işlemlerinin zamanında gerçekleştirilememesi. 3.Kişi borcu tutarlarının hesaplanmasında hata yapılması 4.Kişi borçlarının düzenli olarak izlenmemesi ve kayıtların güncel tutulmaması. 5.Kişi borçlarına ilişkin tahsilat ve takip işlemlerinin düzenli olarak izlenmemesi. | 2026 | 2.3 | 1.3333 | 3.0667 | DÜŞÜK | Kişi borcu listeleri oluşturularak muhasebe sisteminde kişi borcu alacak dosyalrının açılması ve takibinin yapılması | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.30667 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Kişi borcu hesaplama cetvellerinin Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan formlara uyarlanması harcama birimleri ile iletişimin güçlendirilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
3 | Taşınır Kayıt ve İşlemleri | STR-3 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Taşınır giriş, çıkış, zimmet ve iade işlemlerinin eksik veya hatalı gerçekleştirilmesi nedeniyle taşınır kayıtlarının doğruluğunun ve mali raporlamanın olumsuz etkilenmesi. | 1. Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin hatalı yapılması 2. Taşınır zimmet ve iade işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmemesi 3. Taşınır işlemlerinin zamanında yapılmaması | 2026 | 2 | 1.3333 | 2.6667 | ÇOK DÜŞÜK | Taşımır Mal Yönetmeliği ve TKYS uygulama eğitimi verilmesi | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.26667 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Taşımır Mal Yönetmeliği ve TKYS uygulama eğitimleri verilmesine devam edilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
4 | Taşınır Kayıt ve Konsolide İşlemleri | STR-4 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Taşınır kayıt ve konsolide işlemlerinin zamanında ve doğru şekilde gerçekleştirilememesi nedeniyle taşınır kayıtlarının ve yıl sonu raporlamalarının doğruluğunun olumsuz etkilenmesi. | 1. Yıl içerisinde harcama birimlerince varlık işlem fişlerinin zamanında gönderilmemesi 2. Hatalı varlık işlem fişlerinin muhasebeleştirilmesi 3. Projelerden alınan taşınırların devirlerinin zamanında yapılmaması 4. Limit altı/üstü ve amortisman hesaplamalarında hatalar yapılması 5. Yıl sonunda yaşanan sistemsel sorunlar yaşanması | 2026 | 1.6 | 1 | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | TKYS ve BKMYBS sistemleri kontrol edilerek tespit edilen hata ve gecikmelerin harcama birimleri ile paylaşılması | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.16 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Yılsonu işlemleri konusunda harcama birimlerinin bilgilendirmeye devam edilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
5 | Kira, Ecrimisil, Elektrik, Su ve Diğer Alacakların Takip ve Tahsilatı | STR-5 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Taşınmazlara ilişkin alacakların zamanında tahakkuk ve takip edilememesi nedeniyle tahsilatların gecikmesi ve gelirlerin zamanında kayıtlara alınamaması. | 1.Gelir tahakkuklarının zamanında yapılmaması. 2.Borçluların ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi. 3.Muhasebe kayıtlarının hatalı veya eksik yapılması. 4.Takipli alacaklara ilişkin işlemlerin zamanında gerçekleştirilmemesi. | 2026 | 1 | 1 | 1 | ÇOK DÜŞÜK | Emlak Müdürlüğü , Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile güçlü iletişim kurularak gelir takibinin zamanında ve tam olarak yapılması | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.1 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Muhasebe kayıtları konusunda ilgili personellere destek verilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
6 | Ödeme Evraklarının Kontrolü | STR-6 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Ödeme evraklarının mevzuata uygun, eksiksiz ve doğru şekilde kontrol edilememesi nedeniyle hatalı veya uygunsuz ödemelerin gerçekleştirilmesi ve ödeme süreçlerinde gecikme yaşanması. | 1.Mevzuat bilgisi ve uygulama eksikliği. 2.Harcama birimlerince ödeme evraklarının ön mali kontrole tabi tutulmaması. 3.Kontroller sırasında yeterli ve etkin inceleme yapılmaması. 4.Ödeme öncesi kontrol ve doğrulama süreçlerinin yeterince etkin uygulanmaması. 5.Harcama belgelerinin eksik veya hatalı hazırlanması. | 2026 | 3 | 1.6667 | 5 | DÜŞÜK | Satınalma süreçleri ile ilgili harcama birimlerine eğitim verilmesi danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca başkanlığımız personeline Merkezi Harcama Belgeleri Yönetleiği konusunda eğitim verilmektedir. Ödeme emri belgesi ve ekleri birimimiz personeli tarafından onay, kontrol ve yevmiyeleştirme olarak ayrı kişilerce kontrol edilmektedir. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.5 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Satınalma süreçleri konusunda harcama birimlerine eğitim verilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
7 | SGK İşlemleri | STR-7 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | SGK beyannamelerinin zamanında ve doğru şekilde hazırlanıp bildirilmemesi nedeniyle bildirim ve ödeme yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilememesi ve yaptırım riski oluşması. | 1. Birim muhtasar beyannamenin SGDB süresinde bildirilmemesi 2. Birim beyannamelerin SGDB hatalı bildirilmesi 3.İlgili mevzuata ilişkin bilgi eksikliği 4. Beyanname uygulamalerı ilişkin bilgi ve deneyim eksikliği | 2026 | 3 | 1.6667 | 5 | DÜŞÜK | Kontrol listeleri oluşturularak harcama birimleri kontrol edilmekte ve harcama birimi personeline gerekli destek sağlanmaktadır. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.5 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Kontrol listelerinin güncelliğinin birim amiri tarafından kontrol edilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Seçiniz
8 | İcra ve Nafaka İşlemleri | STR-8 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | İcra ve nafaka işlemlerinin zamanında ve doğru şekilde takip edilememesi nedeniyle kesinti ve ödemelerin süresinde gerçekleştirilememesi ve idari/hukuki yaptırım riski oluşması. | 1. İcra Dairelerinden gelen nafaka ve icraların geliş sırasına göre SGDB bildirilmememsi 2. Sıradaki icra ve nafaka dosyalarının zamanında işleme alınmaması. 3. İcra dairelerinden geri gönderilen icra tutarlarının zamanında kontrol ve takibinin yapılmaması. 4. Kapanan ve yeni açılan icra daireleri arasındaki icra dosyası devirlerine ait takiblerinin yapılmaması 5.İcra daireleriyle yapılan yazışmalara ilişkin sürelerin zamanında takip edilmemesi. | 2026 | 2.6 | 1.3333 | 3.4667 | DÜŞÜK | İcra listelerinin güncel olarak tutulması konusunda harcama birimleri uyarılmakta ve gerekli mevzuat ve uygulama bilgi ve desteği sunulmaktadır. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.34667 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Kontrol listelerinin güncelliğinin birim amiri tarafından kontrol edilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
9 | Vergi Beyan, Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri | STR-9 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Vergi ödemelerine ilişkin sürelerin ve ödeme süreçlerinin etkin takip edilememesi nedeniyle vergi yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilememesi ve gecikme kaynaklı yaptırım riski oluşması. | 1. Ödeme sürelerinin takip edilmemesi. 2. Evrak kontrol süreçlerinde hata yapılması 3. Sistemsel sorunlar yaşanabilmesi 4. Ödenek kontrolü ve nakit ihtiyacının zamanında planlanamaması. | 2026 | 2.3 | 1.3333 | 3.0667 | DÜŞÜK | Kontrol listeleri oluşturularak harcama birimleri kontrol edilmekte ve harcama birimi personeline gerekli destek sağlanmaktadır. Ödenek kontrolleri önceki dönem/ay verilerine bakılarak tespit edilmektedir. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.30667 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Harcama birimlerine destek verilmeye devam edilmesi işlemlerin muhasebe yetkilisince ayrıca kontrolünün sağlanması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
10 | Hazine Nakit Talep İşlemleri | STR-10 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Nakit ihtiyaçlarının zamanında ve doğru şekilde öngörülememesi nedeniyle Hazine nakit taleplerinin zamanında oluşturulamaması ve ödeme süreçlerinde aksama yaşanması. | 1. Üçer aylık, aylık ve haftalık nakit ihtiyaçlarının zamanında ve doğru şekilde planlanamaması. 2.Nakit ihtiyaçlarında önceden öngörülemeyen olağanüstü durumların ortaya çıkması. 3.Nakit taleplerinin sisteme süresi içinde işlenmemesi. | 2026 | 1.6 | 1.6667 | 2.6667 | ÇOK DÜŞÜK | Nakit ihtiyaçları önceki dönem verilerine bakılarak tespit edilmektedir. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.26667 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Nakit ihtiyaçlarının önceki dönem verileri ve enflasyon oranlarına bakılarak tahmin edilmesi, harcama birimlerinin nakit ihtiyaçlarını ödeme süreci başlamadan başkanlığımıza bildirmelerinin sağlanması | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
11 | Vezne, Teminat Mektubu ve Bankacılık İşlemleri | STR-11 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Vezne, teminat mektubu ve bankacılık işlemlerinin zamanında ve doğru şekilde takip edilmemesi nedeniyle kayıt ve finansal işlemlerde hata oluşması ve yükümlülüklerin süresinde yerine getirilememesi. | 1. Nakit tahsilatlarında belirlenen nakit bulundurma limitlerine uyulmaması. 2. Vezne ve ilgili defterlerin düzenli tutulmaması. 3. Tahsilatlara ilişkin birim ve muhasebe kayıtlarının hatalı veya eksik yapılması. 4. Emanet kayıtlarına alınan tutarların yasal süreleri içerisinde gelir kaydedilmemesi. 5. Güncel mevzuata ilişkin bilgi eksikliği. 6. Banka hesaplarının kontrol edilmemesi geri gelen tuutarların ilgilisine iade edilememesi 7.Teminat mektubu iadelerinde gerekli belgelerin eksik veya hatalı olması.ilgilisine zamanında iade edilmemesi.8.Kasa sayım ve mutabakatlarının düzenli ve etkin yapılmaması. | 2026 | 1 | 1 | 1 | ÇOK DÜŞÜK | Mevzuat bilgileri güncel tutulmakta olup harcama birimleri ile paylaşılmaktadır. Harcama birimleri ile iletişimi geçilerek mahiyeti belli olmayan tutarlara ilişkin bilgi alınıp gerekli muhasebe kayıtları yapılmaktadır. Başkanlığımız ilgili personeline gerekli birim içi eğitim ve destek sunulmaktadır. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.1 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | İlgili personele eğitim konusunda destek verilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
12 | Kefalet, Sendika ve BES vb. Emanetlerin Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri | STR-12 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Emanetlerin tahakkuk ve ödeme işlemlerinin zamanında ve doğru şekilde gerçekleştirilememesi nedeniyle emanet tutarlarının eksik veya hatalı tahakkuk ettirilmesi ve ilgililerine süresinde ödenememesi. | 1.Emanet tutarlarının zamanında ve doğru şekilde tahakkuk ettirilmemesi. 2.Birimlerce ilgili emanetlerin zamanında ve doğru şekilde emanete alınmaması. 3.Emanet kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması. 4.Emanet tutarlarının ilgilisine zamanında ödenmemesi. | 2026 | 2 | 1.3333 | 2.6667 | ÇOK DÜŞÜK | Kontrol listeleri oluşturularak harcama birimleri kontrol edilmekte ve harcama birimi personeline gerekli destek sağlanmaktadır. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.26667 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Harcama birimi personeline destek verilmeye devam edilmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
13 | Ön Mali Kontrol İşlemleri | STR-13 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Ön mali kontrol işlemlerinin mevzuata uygun ve zamanında gerçekleştirilememesi nedeniyle mali işlemlerde hata ve uygunsuzlukların ortaya çıkması. | 1.Ön mali kontrol evraklarının birimler tarafından SGDB’ye geç, eksik veya hatalı gönderilmesi. 2.Ön mali kontrol listelerinin mevzuat değişikliklerine göre zamanında güncellenmemesi. 3.İlgili mevzuata ilişkin bilgi ve uygulama eksikliği. 4.Ön mali kontrol işlemlerinin EKAP ve MYS üzerinden zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirilememesi. 5. Yan ödeme cetvelleri, kadro pozisyon dağılım cetvelleri Personel Daire Başkanlığından zamanında ve eksiksiz göndermemesi 6.Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri ile geçici işçi pozisyonlarına ait cetvellerin Personel Daire Başkanlığınca zamanında ve eksiksiz gönderilmemesi. | 2026 | 2.6 | 1 | 2.6 | ÇOK DÜŞÜK | Harcama birimleri ile iletişimi geçilerek tespit edilen hata ve eksikliklerin giderilmesi konusunda bilgi verilmektedir. Çalışma takvimi oluşturularak gecikmelerin yaşanması önlenmeye çalışılmaktadır. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.26 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Katılımcı bir anlayışla ve iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak ön mali kontrol listelerinin güncellenmesi | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
14 | İç Kontrol İşlemleri | STR-14 | Güncel | Yönetim ve Destek | İtibar Riski | Birim iç kontrol faaliyetlerinin zamanında ve etkin şekilde yürütülmemesi nedeniyle iç kontrol sonuçlarının sağlıklı şekilde konsolide edilememesi ve izleme süreçlerinin aksaması. | 1. Birim iç kontrol faaliyetlerinin zamanında gerçekleştirilmemesi. 2. Birim iç kontrol işlemlerinin SGDB ve İKİYK’ye zamanında bildirilmemesi. 3. İdare Uyum Eylem Planı’nda sorumlu birimlerin belirlenen eylemleri zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmemesi. | 2026 | 2.3 | 2 | 4.6 | DÜŞÜK | Harcama birimlerine gerekli mevzuat,bilgi, broşür ve formlar web sayfamızda yayınlanmakta ve ayrıca harcama birimlerine gerekli teknik destek verilmektedir. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.46 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Harcama birimlerine risk yönetimi konusunda iyi uygulama örnekleri sunarak katkıda bulunmak | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
15 | İç Kontrol Risk Yönetimi ve İzleme | STR-15 | Güncel | Yönetim ve Destek | İtibar Riski | İç kontrol risklerinin zamanında ve doğru şekilde belirlenememesi ve konsolide edilememesi nedeniyle risklerin etkin şekilde izlenememesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınamaması. | 1. Birim risk kontrol eylem planlarının zamanında SGDB gönderilmemesi 2. Stratejik risk bildirim formlarının SGDB zamanında gönderilmemesi | 2026 | 2.3 | 2 | 4.6 | DÜŞÜK | Harcama birimlerine gerekli mevzuat,bilgi, broşür ve formlar web sayfamızda yayınlanmakta ve ayrıca harcama birimlerine gerekli teknik destek verilmektedir. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.46 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
16 | Stratejik Planlama İşlemleri | STR-16 | Güncel | Yönetim ve Destek | İtibar Riski | Stratejik plan hazırlık sürecinde birim katılımının yeterli düzeyde sağlanamaması ve verilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle stratejik planın gerçekçi ve ölçülebilir şekilde hazırlanmasının olumsuz etkilenmesi. | 1. Stratejik planlama hazırlama sürecine birimlerin yeterince katılım sağlamaması 2.Stratejik planlama hazırlık sürecinde hedeflerin ulaşılabilir ve ölçülebilir belirlenmemesi 3. Performans göstergelerinin birimler tarafından zamanında hatasız ve doğru şekilde SGDB bildirilmemesi | 2026 | 1.6 | 1 | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | Harcama birimlerinin stratejik plan hazırlama süreçlerine katılım sağlamaları, hedeflerin ulaşılabilir ve ölçülebilir olmaları konusunda üst yöneticilere ve harcama yetkililerine gerekli bilgi verilmektedir. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.16 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Harcama yetkililerine ve üst yöneticiye bilgi verilmeye devam edilecektir | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
17 | Faaliyet Raporlama İşlemleri | STR-17 | Güncel | Yönetim ve Destek | İtibar Riski | Birim faaliyet raporlarına ilişkin verilerin zamanında, eksiksiz ve doğru şekilde temin edilememesi nedeniyle faaliyet raporlarının doğru ve zamanında hazırlanmasının olumsuz etkilenmesi. | 1.Birim faaliyet raporlarının SGDB’ye zamanında ve eksiksiz gönderilmemesi. 2.Birim faaliyet raporlarında yer alan verilerin eksik veya hatalı bildirilmesi. | 2026 | 1.3 | 1.3333 | 1.7333 | ÇOK DÜŞÜK | Kontrol listeleri oluşturularak harcama birimleri ile iletişime geçilmektedir. Hata, eksiklik ve gecikmeler ilgili harcama birimlerine iletilmektedir. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.17333 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Faaliyet raporunun hazırlanması konusunda harcama birimlerine destek vermeye devam edilecektir. | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
18 | Bütçe Hazırlama, Uygulama ve İzleme İşlemleri | STR-18 | Güncel | Yönetim ve Destek | Finansal Risk | Bütçe ihtiyaçlarının doğru ve zamanında belirlenememesi nedeniyle bütçe işlemlerinde aksama yaşanması ve kaynakların etkin kullanılamaması. | 1.Bütçe ihtiyaçlarının zamanında ve doğru şekilde belirlenmemesi. 2.Bütçe tekliflerinin gerçekçi ve güncel veriler esas alınarak hazırlanmaması. 3.Bütçe ödeneklerinin etkin şekilde planlanmaması ve izlenmemesi. 4.Bütçe işlemlerinde mevzuat ve uygulama hatalarının yapılması 5.Bütçe gerçekleşmelerinin düzenli olarak takip ve analiz edilmemesi. 6.Ödenek aktarma ve revize işlemlerinin zamanında gerçekleştirilememesi. | 2026 | 1.3 | 1 | 1.3 | ÇOK DÜŞÜK | Bütçe hazırlık çalaışmaları katılımcı şekilde hazırlanmaktadır.Bütçe hazırlama rehberine uyulmaktadır. | Yeterli | 0.1 | Etki ve Olasılık | 0.13 | ÇOK DÜŞÜK | Riski Azaltmak | Harcama birimlerine bütçe hazırlama konusunda teknik destek vermeye devam edilmesi | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Hayır | Hayır | Hayır |  |  |  | Hayır
19 |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | [5 empty] | 0 | ÇOK DÜŞÜK |  | Seçiniz | FALSE | Seçiniz | 0 | ÇOK DÜŞÜK | Seçiniz |  |  |  |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz |  |  |  | Seçiniz